## 工数見積もり
フェーズごとの工数
工数の概要（スクラッチ） | [5 empty] | 工数の概要（Wordpressプラグイン活用） | [5 empty] | 工数の概要（Magento活用）
作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計
要件定義 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 要件定義 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 要件定義 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30
設計 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 設計 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 設計 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16
UIデザイン | 20 | 10 | 20 | 15 | 65 | UIデザイン | 15 | 8 | 15 | 10 | 48 | UIデザイン | 15 | 8 | 15 | 10 | 48
バックエンド開発 | 50 | 15 | 60 | 15 | 140 | バックエンド開発 | 35 | 10 | 50 | 10 | 105 | バックエンド開発 | 43 | 16 | 32 | 14 | 105
フロントエンド開発 | 25 | 10 | 40 | 10 | 85 | フロントエンド開発 | 20 | 7 | 30 | 7 | 64 | フロントエンド開発 | 18 | 10 | 23 | 12 | 63
テスト | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | テスト | 5 | 3 | 10 | 3 | 21 | テスト | 16 | 7 | 14 | 7 | 44
合計 | 125 | 50 | 155 | 55 | 385 | 合計 | 90 | 36 | 120 | 38 | 284 | 合計 | 107 | 49 | 99 | 51 | 306
オプション機能の工数概要（スクラッチ） | [5 empty] | オプション機能の工数概要（プラグイン活用） | [5 empty] | オプション機能の工数概要（Magento活用）
作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計
要件定義 | 5 | 5 | 25 | 5 | 40 | 要件定義 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | 要件定義 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35
設計 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | 設計 | 3 | 3 | 15 | 3 | 24 | 設計 | 3 | 3 | 15 | 3 | 24
UIデザイン | 12 | 10 | 20 | 15 | 57 | UIデザイン | 8 | 8 | 15 | 8 | 39 | UIデザイン | 8 | 8 | 15 | 8 | 39
バックエンド開発 | 10 | 10 | 80 | 20 | 120 | バックエンド開発 | 7 | 7 | 50 | 12 | 76 | バックエンド開発 | 12 | 17 | 50 | 18 | 97
フロントエンド開発 | 10 | 10 | 50 | 10 | 80 | フロントエンド開発 | 5 | 5 | 30 | 5 | 45 | フロントエンド開発
テスト | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | テスト | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | テスト | 3 | 5 | 13 | 5 | 26
合計 | 47 | 45 | 215 | 60 | 367 | 合計 | 31 | 31 | 140 | 36 | 238 | 合計 | 31 | 38 | 113 | 39 | 221

## 各機能ごとの対応比較表
フェーズ1: 多言語対応の遭難対策用発信機のレンタルサイト
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
ユーザー管理 | WooCommerce | Magento Customer Module
発信機管理 | WooCommerce Bookings | Magento Booking Extension
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway
サポート機能 | LiveChat | Magento Live Chat Extension
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension
フェーズ2: 少額短期保険の販売機能追加
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
保険商品管理 | WooCommerce | Magento Insurance Product Module
契約管理 | WooCommerce | Magento Contract Management Extension
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway
通知機能 | WooCommerce | Magento Notification Extension
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension
フェーズ3: 宿泊予約の多言語対応サイト
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
宿泊施設管理 | WooCommerce, WooCommerce Bookings | Magento Accommodation Management Extension
予約管理 | WooCommerce, WooCommerce Bookings | Magento Booking Extension
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway
通知機能 | WooCommerce | Magento Notification Extension
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension
フェーズ4: 物販サイトの構築
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
商品管理 | WooCommerce | Magento Product Management Module
注文管理 | WooCommerce | Magento Order Management Extension
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway
在庫管理 | WooCommerce | Magento Inventory Management Extension
通知機能 | WooCommerce | Magento Notification Extension
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension