## 工数見積もり
フェーズごとの工数
工数の概要（スクラッチ） | [5 empty] | 工数の概要（Wordpressプラグイン活用） | [5 empty] | 工数の概要（Magento活用）
作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計
要件定義 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 要件定義 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 要件定義 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30
設計 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 設計 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 設計 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16
UIデザイン | 20 | 10 | 20 | 15 | 65 | UIデザイン | 15 | 8 | 15 | 10 | 48 | UIデザイン | 15 | 8 | 15 | 10 | 48
バックエンド開発 | 50 | 15 | 60 | 15 | 140 | バックエンド開発 | 35 | 10 | 50 | 10 | 105 | バックエンド開発 | 43 | 16 | 32 | 14 | 105
フロントエンド開発 | 25 | 10 | 40 | 10 | 85 | フロントエンド開発 | 20 | 7 | 30 | 7 | 64 | フロントエンド開発 | 18 | 10 | 23 | 12 | 63
テスト | 10 | 5 | 15 | 5 | 35 | テスト | 5 | 3 | 10 | 3 | 21 | テスト | 16 | 7 | 14 | 7 | 44
合計 | 125 | 50 | 155 | 55 | 385 | 合計 | 90 | 36 | 120 | 38 | 284 | 合計 | 107 | 49 | 99 | 51 | 306
オプション機能の工数概要（スクラッチ） | [5 empty] | オプション機能の工数概要（プラグイン活用） | [5 empty] | オプション機能の工数概要（Magento活用）
作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計 | 作業内容 | フェーズ１ | フェーズ２ | フェーズ３ | フェーズ４ | 合計
要件定義 | 5 | 5 | 25 | 5 | 40 | 要件定義 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | 要件定義 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35
設計 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | 設計 | 3 | 3 | 15 | 3 | 24 | 設計 | 3 | 3 | 15 | 3 | 24
UIデザイン | 12 | 10 | 20 | 15 | 57 | UIデザイン | 8 | 8 | 15 | 8 | 39 | UIデザイン | 8 | 8 | 15 | 8 | 39
バックエンド開発 | 10 | 10 | 80 | 20 | 120 | バックエンド開発 | 7 | 7 | 50 | 12 | 76 | バックエンド開発 | 12 | 17 | 50 | 18 | 97
フロントエンド開発 | 10 | 10 | 50 | 10 | 80 | フロントエンド開発 | 5 | 5 | 30 | 5 | 45 | フロントエンド開発
テスト | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | テスト | 3 | 3 | 10 | 3 | 19 | テスト | 3 | 5 | 13 | 5 | 26
合計 | 47 | 45 | 215 | 60 | 367 | 合計 | 31 | 31 | 140 | 36 | 238 | 合計 | 31 | 38 | 113 | 39 | 221

## 各機能ごとの対応比較表
フェーズ1: 多言語対応の遭難対策用発信機のレンタルサイト
導入費用の比較表(1$/ 149円 1€/162.1円）
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション | プラグイン/エクステンション | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
多言語対応 | WPML | Magento 2 Multilingual | 多言語対応 | WPML: 年額 €99（約16,047円） | 無料
ユーザー管理 | WooCommerce | Magento Customer Module | レンタル管理 | WooCommerce Bookings: 年額 $249（約37,101円） | 年額$199（約29,651円）
発信機管理 | WooCommerce Bookings | Magento Booking Extension | 支払いシステム | 無料 | 無料
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway | サポート機能 | LiveChat: 年額 $240（約35,760円） | LiveChat: 年額 $240（約35,760円）
サポート機能 | LiveChat | Magento Live Chat Extension | 通知機能 | 無料（Twilioアカウント作成） + 運用費用 | 無料（Twilioアカウント作成） + 運用費用
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension | 顧客管理 | Flamingo: 無料 | Customer Attributes by Amasty: $129（約19,221円）
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension | ダイナミックプライシング | Dynamic Pricing Plugin: 年額 $129（約19,221円） | Special Promotions Pro for Magento 2 $319（約47,531円）
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension | 総費用（初年度）
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension | プラットフォーム | 費用
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module | WordPress | $746 + 別途Twilio費用 （約111,054円 + 別途Twilio費用）
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension | Magento | $887 + 別途Twilio費用 （約132,163円 + 別途Twilio費用）
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension |  | LiveChatの年間費用は月額$20の12ヶ月分として$240としました。
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API | WPML | https://wpml.org/purchase/
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension | WooCommerce Bookings | https://woocommerce.com/products/woocommerce-bookings/
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension | LiveChat | https://www.livechat.com/pricing/
|  |  | Customer Attributes by Amasty | https://amasty.com/customer-attributes-for-magento-2.html
|  |  | Dynamic Pricing Plugin | https://woocommerce.com/products/dynamic-pricing/
フェーズ2: 少額短期保険の販売機能追加 |  |  | Special Promotions Pro for Magento 2 | https://amasty.com/special-promotions-pro-for-magento-2.html
https://www.twilio.com/en-us/sms/pricing/us
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
多言語対応 | WPML | Magento 2 Multilingual | Twilioの運用費用（参考）
保険商品管理 | WooCommerce | Magento Insurance Product Module | SMS送信: $0.0079/メッセージ（国内送信の場合）
契約管理 | WooCommerce | Magento Contract Management Extension | 月額運用費用の例:
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway | 月に10,000件のSMSを送信する場合: $0.0079 × 10,000 = $79（約11,771円）/月
通知機能 | WooCommerce | Magento Notification Extension | 年額換算: $79 × 12 = $948（約141,252円）
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension
フェーズ3: 宿泊予約の多言語対応サイト
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
多言語対応 | WPML | Magento 2 Multilingual
宿泊施設管理 | WooCommerce, WooCommerce Bookings | Magento Accommodation Management Extension
予約管理 | WooCommerce, WooCommerce Bookings | Magento Booking Extension
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway
通知機能 | WooCommerce | Magento Notification Extension
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension
ダイナミックプライシング | Dynamic Pricing Plugin | Special Promotions Pro
フェーズ4: 物販サイトの構築
機能 | WordPressプラグイン | Magentoエクステンション
多言語対応 | WPML | Magento 2 Multilingual
商品管理 | WooCommerce | Magento Product Management Module
注文管理 | WooCommerce | Magento Order Management Extension
支払いシステム | WooCommerce Stripe Payment Gateway | Magento Stripe Payment Gateway
在庫管理 | WooCommerce | Magento Inventory Management Extension
通知機能 | WooCommerce | Magento Notification Extension
顧客管理 | Flamingo | Magento Customer Management Extension
マイページ機能 | WooCommerce | Magento Customer Dashboard Extension
契約同意の記録 | 独自開発 | Custom Development
リマインダーメール | WooCommerce | Magento Email Reminder Extension
注意事項と約款の提示 | WooCommerce | Magento Terms and Conditions Extension
メール送信機能 | WooCommerce | Magento Email Module
管理画面でのメール/SMS管理 | WooCommerce | Magento SMS Management Extension
一斉メール/SMS送信機能 | WooCommerce | Magento Bulk SMS/Email Extension
経営情報と経理情報への連携 | REST API | Magento REST API
決済ログの突合 | REST API | Magento Payment Reconciliation Extension
監査ログ | REST API | Magento Audit Log Extension